## Sheet1
Step | Activity Name | Predecessor | Early Start | Duration | Early Finish | Late Start | Slack | Late Finish | Paths | Critical
(A) | Sign Up |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | P1, P2, P3 | TRUE | 5
(B) | Sign In | (A) | 5 | 20 | 25 | 5 | 0 | 25 | P1 | TRUE | 25
(C) | Choose Subjects | (A) | 5 | 3 | 8 | 24 | 19 | 27 | P2 | FALSE | 33
(D) | Students Board | (A) | 5 | 9 | 14 | 18 | 13 | 27 | P3 | FALSE | 27
(E) | Teachers Boars | (B) | 25 | 2 | 27 | 25 | 0 | 27 | P1 | TRUE
(F) | Administrator Board | (E) & (C) | 27 | 3 | 30 | 27 | 0 | 30 | P1, P2 | TRUE | 30
(G) | Chat | (D) | 14 | 4 | 18 | 27 | 13 | 31 | P3 | FALSE | 31
(H) | Product testing | (G) | 18 | 2 | 20 | 31 | 13 | 33 | P3 | FALSE
(I) | Deployment | (F) | 30 | 3 | 33 | 30 | 0 | 33 | P1, P2 | TRUE
(J) | Scaling | (I) & (H) | 33 | 2 | 35 | 33 | 0 | 35 | P1, P2, P3 | TRUE
[7 empty] | late finish minus early finish | if when working backwards two steps merge into 1, you choose the smaller
P1 | 32
P2 | 13
P3 | 22
Critical | P1
SUGGESTION: Increase the duration for ______
[5 empty] | Early Start + Duration | Late Finish - Duration | Late Finish - Early Finish | Next task's late start